## Sheet1
| 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06
 | time axis 2025-09-15 to 2026-04-12
Project Goals
1. Literature Review | bar: 2025-09-15 to 2025-10-19
2. Prototype Experimentation | bar: 2025-10-20 to 2025-11-23
3. Dataset Preparation | bar: 2025-11-24 to 2025-12-14
4. Baseline Model Training | bar: 2025-12-15 to 2025-12-28
5. Attack Implementation | bar: 2025-12-29 to 2026-01-11
6. Robustness Evaluation | bar: 2026-01-12 to 2026-02-01
7. Analysis | bar: 2026-02-02 to 2026-02-22
8. Writing up time | bar: 2026-02-23 to 2026-03-15
9. Contigency time | bar: 2026-03-16 to 2026-03-30
Approximate Project Milestone deadline